## Estimate
Stage | Task | UI working hours | 2D working hours | 3D working hours | Frontend working hours | Backend working hours | Team leader working hours | QA working hours | Management working hours | UI/UX designer, USD | 2D designer, USD | 3D designer, USD | Frontend, USD | Backend, USD | Team leader, USD | QA, USD | Management, USD | Total, USD | Estimated time in working days () | Estimated time in working days
The cost of an hour of work of a specialist (USD \ hour) | [9 empty] | 24 | 24 | 24 | 30 | 32 | 29 | 17 | 21
Estimated number of executors in the direction | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Project setup |  |  |  | 5 | 2 | 0.35 | 1.05 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 150 | 64 | 10.15 | 17.85 | 52.92 | 294.92 | #NAME? | #NAME? | MVP | Планируемое количество специалистов в направлении
| Base architecture | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? |  | UI designers | 1
| Setting up an environment on a remote server |  |  |  | 10 | 3 | 0.65 | 1.95 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 300 | 96 | 18.85 | 33.15 | 98.28 | 546.28 | #NAME? | #NAME? |  | 2D Artists | 1
| Deploying the project on the server |  |  |  | 10 | 2 | 0.6 | 1.8 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 300 | 64 | 17.4 | 30.6 | 90.72 | 502.72 | #NAME? | #NAME? |  | Frontend programmers | 1
| Database preparation and synchronization |  |  |  | 10 | 2 | 0.6 | 1.8 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 300 | 64 | 17.4 | 30.6 | 90.72 | 502.72 | #NAME? | #NAME? |  | Backend programmers | 1
| Server update \ building builds |  |  |  | 20 | 10 | 1.5 | 4.5 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 600 | 320 | 43.5 | 76.5 | 226.8 | 1266.8 | #NAME? | #NAME? |  | QA | 1
| App Store optimization (ASO) | Fixed cost | [15 empty] | 659 | ~ 2 weeks |  |  | Project Manager | 1
| VPS server if there is a backend / site | Fixed cost | [15 empty] | 273 | ~ 1 day
| Repository setup | Fixed cost | [15 empty] | 99 | ~ 1 day
| Code review \ refactoring \ optimization | Accounted for separately for each task = 5% of the cost of tasks | [15 empty] | 1069.6 | #NAME? | #NAME?
| Project initialization | Fixed cost | [15 empty] | 620 | ~ 2 days
| Project communications | Fixed cost ≈ 10 hours per 1 project participant, per month | [15 empty] | 1720 |  | 0
| Project audit | Depending on the number of working hours of the PM-a ≈ 30% of the hours of the PM-a | [15 empty] | 1983.6495 |  | 0
| Operational control of the project | Depending on the number of working hours of the PM-a ≈ 30% of the hours of the PM-a | [15 empty] | 1983.6495 |  | 0
| 79 Direct Registration |  |  |  | 100 |  | 5 | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 145 | 255 | 756 | 4156 | #NAME? | #NAME?
| 1.2.0 Top navigation bar | 9 |  |  | 13 | 4 | 1.3 | 2.55 | 8.955 | 216 | 0 | 0 | 390 | 128 | 37.7 | 43.35 | 188.055 | 1003.105 | #NAME? | #NAME?
| 1.2.1 Top navigation bar (inner screen) |  |  |  | 14 |  | 0.7 | 2.1 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 20.3 | 35.7 | 105.84 | 581.84 | #NAME? | #NAME?
| 1.2.2 Top navigation bar (active search) | 5 |  |  | 9 |  | 0.7 | 1.35 | 4.815 | 120 | 0 | 0 | 270 | 0 | 20.3 | 22.95 | 101.115 | 534.365 | #NAME? | #NAME?
| 1.3.0 Bottom navigation bar | 8 |  |  | 12 |  | 1 | 1.8 | 6.84 | 192 | 0 | 0 | 360 | 0 | 29 | 30.6 | 143.64 | 755.24 | #NAME? | #NAME?
| 1.3.1 Bottom navigation bar (new events) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME?
| 1.4.0 Application main screen | 27 |  |  | 9 | 23 | 2.95 | 4.8 | 20.025 | 648 | 0 | 0 | 270 | 736 | 85.55 | 81.6 | 420.525 | 2241.675 | #NAME? | #NAME?
| 1.4.1 Application main screen (no connection) | 3 | 7 |  | 3 | 12 | 1.25 | 2.25 | 8.55 | 72 | 168 | 0 | 90 | 384 | 36.25 | 38.25 | 179.55 | 968.05 | #NAME? | #NAME?
| 1.5.0 Sidebar | 6 |  |  | 7 |  | 0.65 | 1.05 | 4.41 | 144 | 0 | 0 | 210 | 0 | 18.85 | 17.85 | 92.61 | 483.31 | #NAME? | #NAME?
|  | 58 | 7 | 0 | 222 | 58 | 17.25 | 42 | 121.275 | 1392 | 168 | 0 | 6660 | 1856 | 500.25 | 714 | 2546.775 | 22244.924 | #NAME? | #NAME?
UI/UX | 2.0.0 Registration/Login Screen |  |  |  | 100 |  | 5 | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 145 | 255 | 756 | 4156 | #NAME? | #NAME? | Full version
| SMS mailing system integration | 9 |  |  | 13 | 4 | 1.3 | 2.55 | 8.955 | 216 | 0 | 0 | 390 | 128 | 37.7 | 43.35 | 188.055 | 1003.105 | #NAME? | #NAME?
| 2.1.0 Phone number verification screen |  |  |  | 14 |  | 0.7 | 2.1 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 20.3 | 35.7 | 105.84 | 581.84 | #NAME? | #NAME?
| 2.2.0 Login Screen | 5 |  |  | 9 |  | 0.7 | 1.35 | 4.815 | 120 | 0 | 0 | 270 | 0 | 20.3 | 22.95 | 101.115 | 534.365 | #NAME? | #NAME?
| 3.0.0 Profile Screen | 8 |  |  | 12 |  | 1 | 1.8 | 6.84 | 192 | 0 | 0 | 360 | 0 | 29 | 30.6 | 143.64 | 755.24 | #NAME? | #NAME?
| 3.1.0 Profile screen in edit mode | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME?
| Uploaded avatar processing mechanism | 27 |  |  | 9 | 23 | 2.95 | 4.8 | 20.025 | 648 | 0 | 0 | 270 | 736 | 85.55 | 81.6 | 420.525 | 2241.675 | #NAME? | #NAME?
| Mechanism for automatic installation of an avatar | 3 | 7 |  | 3 | 12 | 1.25 | 2.25 | 8.55 | 72 | 168 | 0 | 90 | 384 | 36.25 | 38.25 | 179.55 | 968.05 | #NAME? | #NAME?
| Referral link generation | 6 |  |  | 7 |  | 0.65 | 1.05 | 4.41 | 144 | 0 | 0 | 210 | 0 | 18.85 | 17.85 | 92.61 | 483.31 | #NAME? | #NAME?
|  | 58 | 7 | 0 | 167 | 39 | 13.55 | 30.9 | 94.635 | 1392 | 168 | 0 | 5010 | 1248 | 392.95 | 525.3 | 1987.335 | 10723.585 | #NAME? | #NAME?
Mechanics | 3.1.0 Menu localization window |  |  |  | 100 |  | 5 | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 145 | 255 | 756 | 4156 | #NAME? | #NAME? | Add-ons: admin
| Map service integration | 9 |  |  | 13 | 4 | 1.3 | 2.55 | 8.955 | 216 | 0 | 0 | 390 | 128 | 37.7 | 43.35 | 188.055 | 1003.105 | #NAME? | #NAME?
| 3.3.0 Categories screen with filters |  |  |  | 14 |  | 0.7 | 2.1 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 20.3 | 35.7 | 105.84 | 581.84 | #NAME? | #NAME?
| 3.4.0 Categories screen with filters - no result | 5 |  |  | 9 |  | 0.7 | 1.35 | 4.815 | 120 | 0 | 0 | 270 | 0 | 20.3 | 22.95 | 101.115 | 534.365 | #NAME? | #NAME?
| 6.0.0 Product screen without add-ons | 8 |  |  | 12 |  | 1 | 1.8 | 6.84 | 192 | 0 | 0 | 360 | 0 | 29 | 30.6 | 143.64 | 755.24 | #NAME? | #NAME?
| 6.1.0 Product screen without add-ons with a carousel | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME?
| 6.2.0 Product screen with composition editing | 27 |  |  | 9 | 23 | 2.95 | 4.8 | 20.025 | 648 | 0 | 0 | 270 | 736 | 85.55 | 81.6 | 420.525 | 2241.675 | #NAME? | #NAME?
| 6.3.0 Product screen with add-ons | 3 | 7 |  | 3 | 12 | 1.25 | 2.25 | 8.55 | 72 | 168 | 0 | 90 | 384 | 36.25 | 38.25 | 179.55 | 968.05 | #NAME? | #NAME?
| 6.4.0 Product screen with add-ons with a carousel | 6 |  |  | 7 |  | 0.65 | 1.05 | 4.41 | 144 | 0 | 0 | 210 | 0 | 18.85 | 17.85 | 92.61 | 483.31 | #NAME? | #NAME?
| 6.5.0 Combo menu | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME?
| 6.5.1 Combo menu product selection |  |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 5.8 | 10.2 | 30.24 | 166.24 | #NAME? | #NAME?
| 7.0.0 Searching results |  |  |  | 6 |  | 0.3 | 0.9 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 8.7 | 15.3 | 45.36 | 249.36 | #NAME? | #NAME?
| 7.1.0 Search results (empty) |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2.9 | 5.1 | 15.12 | 83.12 | #NAME? | #NAME?
|  | 58 | 7 | 0 | 179 | 39 | 14.15 | 32.7 | 98.955 | 1392 | 168 | 0 | 5370 | 1248 | 410.35 | 555.9 | 2078.055 | 11222.305 | #NAME? | #NAME?
Total for MVP (Stages 1-2) |  | 116 | 14 | 0 | 389 | 97 | 30.8 | 72.9 | 215.91 | 2784 | 336 | 0 | 11670 | 3104 | 893.2 | 1239.3 | 4534.11 | 32968.509 | #NAME? | #NAME?
Total project, including MVP |  | 174 | 21 | 0 | 568 | 136 | 44.95 | 105.6 | 314.865 | 4176 | 504 | 0 | 17040 | 4352 | 1303.55 | 1795.2 | 6612.165 | 44190.814 | #NAME? | #NAME?

## Gantt chart
Task |  | UI working hours | 2D working hours | 3D working hours | Frontend working hours | Backend working hours | Estimated time in working days () | Estimated time in working days | Month |  | August 2022 | [30 empty] | September 2022 | [29 empty] | October 2022 | [30 empty] | November 2022 | [29 empty] | December 2022 | [30 empty] | January 2023 | [30 empty] | February 2023 | [27 empty] | March 2023 | [30 empty] | April 2023 | [29 empty] | May 2023 | [30 empty] | June 2023 | [29 empty] | July 2023
[9 empty] | Day of the week |  | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo
| Responsible | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Day | time axis 2022-08-01 to 2023-07-31
79 Direct Registration) | Designer 1 | 12 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | 2022-08-01 | #NAME?
1.2.0 Top navigation bar | Designer 1 | 20 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
1.2.1 Top navigation bar (inner screen) | Designer 1 | 4 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
1.2.2 Top navigation bar (active search) | Designer 1 | 5 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
1.3.0 Bottom navigation bar | Painter 1 |  | 30 |  |  |  | #NAME? | #NAME? | 2022-08-01 | #NAME?
1.3.1 Bottom navigation bar (new events) | Painter 1 |  | 30 |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
1.4.0 Application main screen | Painter 1 |  | 18 |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
1.4.1 Application main screen (no connection) | Painter 1 |  | 6 |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
1.5.0 Sidebar | Painter 1 |  | 14 |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
2.0.0 Registration/Login Screen | Sculptor 1 |  |  | 50 |  |  | #NAME? | #NAME? | 2022-08-01 | #NAME?
SMS mailing system integration | Sculptor 1 |  |  | 70 |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
2.1.0 Phone number verification screen | Sculptor 2 |  |  | 25 |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
2.2.0 Login Screen | Sculptor 2 |  |  | 16 |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
3.0.0 Profile Screen | Sculptor 2 |  |  | 44 |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
3.1.0 Profile screen in edit mode | Unity 1 |  |  |  | 40 |  | #NAME? | #NAME? | 2022-08-29 | #NAME?
Uploaded avatar processing mechanism | Unity 1 |  |  |  | 50 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Mechanism for automatic installation of an avatar | Unity 1 |  |  |  | 91 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Referral link generation | Unity 2 |  |  |  | 22 |  | #NAME? | #NAME? | 2022-08-29 | #NAME?
3.1.0 Menu localization window | Unity 2 |  |  |  | 45 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Map service integration | Unity 2 |  |  |  | 60 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
3.3.0 Categories screen with filters | Unity 2 |  |  |  | 40 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
3.4.0 Categories screen with filters - no result | Unity 3 |  |  |  | 90 |  | #NAME? | #NAME? | 2022-08-29 | #NAME?
6.0.0 Product screen without add-ons | Unity 3 |  |  |  | 70 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
6.1.0 Product screen without add-ons with a carousel | Unity 4 |  |  |  | 55 |  | #NAME? | #NAME? | 2022-08-29 | #NAME?
6.2.0 Product screen with composition editing | Unity 4 |  |  |  | 61 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
6.3.0 Product screen with add-ons | Unity 4 |  |  |  | 73 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
6.4.0 Product screen with add-ons with a carousel | Back 1 |  |  |  |  | 44 | #NAME? | #NAME? | 2022-10-10 | #NAME?
6.5.0 Combo menu | Back 1 |  |  |  |  | 70 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
6.5.1 Combo menu product selection | Back 1 |  |  |  |  | 91 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
7.0.0 Searching results | Back 2 |  |  |  |  | 95 | #NAME? | #NAME? | 2022-10-10 | #NAME?
7.1.0 Search results (empty) | Back 2 |  |  |  |  | 68 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | 41 | 98 | 205 | 697 | 368 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[9 empty] | Month |  | 2022-08-01: August 2022; 2022-09-01: September 2022; 2022-10-01: October 2022; 2022-11-01: November 2022; 2022-12-01: December 2022; 2023-01-01: January 2023; 2023-02-01: February 2023; 2023-03-01: March 2023; 2023-04-01: April 2023; 2023-05-01: May 2023; 2023-06-01: June 2023; 2023-07-01: July 2023
[9 empty] | Day of the week |  | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo
Day | time axis 2022-08-01 to 2023-07-31
Designer 1 | [8 empty] | #NAME? | #NAME?
Painter 1 | [8 empty] | #NAME? | #NAME?
Sculptor 1 | [8 empty] | #NAME? | #NAME?
Sculptor 2 | [8 empty] | #NAME? | #NAME?
Unity 1 | [8 empty] | #NAME? | #NAME?
Unity 2 | [8 empty] | #NAME? | #NAME?
Unity 3 | [8 empty] | #NAME? | #NAME?
Unity 4 | [8 empty] | #NAME? | #NAME?
Back 1 | [8 empty] | #NAME? | #NAME?
Back 2 | [8 empty] | #NAME? | #NAME?

## Смета. (hidden)
|  | План. | Факт. | План. | Факт. | План. | Факт. | План. | Факт. | План. | Факт. | План. | Факт. | План. | Факт.
| Специалист: | 2D (UX/UI) |  | 3D |  | Backend |  | Frontend |  | Тестирование |  | Менеджмент |  | Итого руб: |  | Ориентировочный Weок выполнения, раб.дней |  | Дата готовности, заполняется тестировщиком
| Ставка руб. / час : | 1200 |  | 1200 |  | 1500 |  | 1500 |  | 750 |  | 1000
I этап 15.05.2020 - 25.06.2020 | 1517 Архитектура проекта | 25 |  | 50 |  | 100 |  | 25 |  | 40 |  | 48 |  | 355500 | 0 | 12.5 | MVP
| 1486 Дисплей на руке + концеFr | 4 | [7 empty] | 0.8 |  | 0.96 |  | 6360 | 0 | 0.5 |  | Thобы визуально был виден прогресс в задачах они заливаются разным цветом по мере актуализации данных. Зеленым- те Thо уже реализованы в рамках этапа, желтым те Thо находятся в процессе. Строка без заливки говорит о том Thо к данной задаче еще не приступали. Заливки по задачам актуализируются ДО координационных созвонов, Thобы в момент диалога у Suех его участников была актуальная информация.
| 1488 Голограммы в бункере + концеFr |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0.4 |  | 0.48 |  | 3780 | 0 | 0.125
| 1489 Пехотинец-концеFr (НЕ АКТУАЛЬНО) | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1491 Оружие с 2 режимами отрисованное (чистовой дизайн) |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0.4 |  | 0.48 |  | 3480 | 0 | 0.125
| 1514 экран инициализации |  |  | 1 | [5 empty] | 0.2 |  | 0.24 |  | 1590 | 0 | 0.125
| 1478 Солдат 3д модель | [6 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 0.24 |  | 1890 | 0 | 0.125
| 1494 Зерг-концеFr |  |  | 1 | [5 empty] | 0.2 |  | 0.24 |  | 1590 | 0 | 0.125
| 1498 Блок форта (концеFr) | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | реализовано
| 1504 КонцеFr бункера внутри (интерьер бункера) | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | в процессе
| 1502 КонцеFr бункера снаружи (+разрушение) | 10 | [7 empty] | 2 |  | 2.4 |  | 15900 | 0 | 1.25
| 1515 Панель администратора | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1479 Зерг 3д модель | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1496 КонцеFr оружия с 2 режимами |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 2 |  | 2.4 |  | 18900 | 0 | 1.25
| 1516 Силуэты снайпера и штурмовика | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II этап 15.05.2020 - 25.06.2020 | 1490 Интеграция 3d модели пехотинца + настройка | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1492 Интеграция 3d модели пехотинца + настройка |  |  | 8 | [5 empty] | 1.6 |  | 1.92 |  | 12720 | 0 | 1
| 1495 Оружие с 2 режимами | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1476 Риг зерг | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1482 Блочный бункер (стена, двери, потолок и пол) с 4 состояниями | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1493 отображение количества патронов для дробовика (динамический патронник) |  |  | 2 | [5 empty] | 0.4 |  | 0.48 |  | 3180 | 0 | 0.25
| 1477 Анимация оружия | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1483 Стена форта с разрушениями | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1480 Анимации для солдата | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1484 Анимация дверей и кнопок | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1481 Анимации зергов | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1485 Ландшафт локаций ( PVE локация) | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1523 Риг солдата | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1487 Лечебная станция | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
III этап 15.05.2020 - 25.06.2020 | 1512 Локация, бункер, лечебная станция | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Полная версия
| 1519 ОFrимизация кода и контента | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1522 Настроить игровую локацию | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1506 Настроить игровую локацию | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1511 UI/GUI | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1507 Игровые режимы (аркада) | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1499 Скайбоксы день+ночь | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1508 Оружие (винтовка+дробовик) | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1500 Скайбокс с планетой | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1509 Зерлинг + простая логика выпуска | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1501 Скайбокс пустыня | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1510 Звуковое сопровождение | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1503 Скайбокс горы | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1505 Скайбокс Вода | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  | 39 |  | 63 |  | 112 |  | 27 |  | 48.2 |  | 57.84 |  | 424890 | 0 | 17.375

## Старая-Новый формат сметы (hidden)
Этап | Задача | Рабочих часов UI | Рабочих часов 2D | Рабочих часов 3D | Рабочих часов Фронтенд | Рабочих часов Бекенд | Рабочих часов Тим-лид | Рабочих часов QA | Рабочих часов Менеджмент | Дизайнер UI/UX, руб | Дизайнер 2D, руб | Дизайнер 3D, руб | Фронтенд, руб | Бекенд, руб | Тим-лид, руб | QA, руб | Менеджмент, руб | Suего, руб | Ориентировочный Weок в раб. днях | [6 empty] | Этап 1 - Базовые механики | [15 empty] | Этап 2 - Пользовательская часть | [15 empty] | Этап 3 - Ассортимент
Стоимость часа работы специалиста (рублей \ час) | [9 empty] | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 750 | 1000 | [7 empty] | Месяц | Май | [22 empty] | Июнь | [21 empty] | Июль
Рассчетное количество исполнителей в направлении | [9 empty] | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | День | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 2021-06-14 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-30
Сквозные элементы и базовые механики приложения | Архитектура приложения |  |  |  | 50 | 70 | 6 | 18 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 105000 | 9000 | 13500 | 7200 | 209700 | #NAME? | MVP | Планируемое количество специалистов в направлении |  |  |  |  | Основная архитектурная задача. Диктует связь разрабатываемых модулей и таблиц БД
| Обновление сервера \ Saорка билдов |  |  |  | 20 | 10 | 1.5 | 4.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 15000 | 2250 | 3375 | 1800 | 52425 | #NAME? |  | UI дизайнеров |  |  | 1 |  | Необходимые Saорки актуальной версии продукта для передачи в тестирование и демонстрации результатов проделанной работы
| App Store optimization (ASO) | Фиксированная стоимость | [15 empty] | 40000 | ~ 2 недели |  | 2D Художников |  |  | 2 | [53 empty] | Комплекс мер по оFrимизации приложения включая публикацию
| VPS сервер если есть бекенд \ сайт | Фиксированная стоимость | [15 empty] | 16560 | ~ 1 день |  | Frontend программистов |  |  | 2 |  | Примерная стоимость оFrимального сервера в год | [63 empty] | Передача 3 этапа
| Code review \ refactoring \ optimization | Учитывается отдельно для каждой задачи | [15 empty] | 0 | #NAME? |  | Backend программистов |  |  | 2 |  | Контроль чистоты, оFrимизация, повышение качества кода и/или графического контента, вроде отсечения лишних полигонов в 3D моделях
| 79 Прямая регистрация | 3 |  |  | 100 |  | 5.15 | 15 | 6.1575 | 3600 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 7725 | 11250 | 6157.5 | 178732.5 | #NAME? |  | QA |  |  | 2 |  |  |  |  | #3310 | [11 empty] | Передача 1 этапа | [15 empty] | Передача 2 этапа
| 1.2.0 Верхняя панель навигации | 9 |  |  | 13 | 4 | 1.3 | 2.55 | 1.4925 | 10800 | 0 | 0 | 19500 | 6000 | 1950 | 1912.5 | 1492.5 | 41655 | #NAME? |  | Проект менеджер |  |  | 1 | [5 empty] | указывайте номер задачи в CRM
| 1.2.1 Верхняя панель навигации (внутрений экран) |  |  |  | 14 |  | 0.7 | 2.1 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 1050 | 1575 | 840 | 24465 | #NAME? | [12 empty] | #3310
| 1.2.2 Верхняя панель навигации (активный поиск) | 5 |  |  | 9 |  | 0.7 | 1.35 | 0.8025 | 6000 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 1050 | 1012.5 | 802.5 | 22365 | #NAME? |  | Контрольные даты и суммы по этапу #1 | [12 empty] | #3310
| 1.3.0 Нижняя панель навиции | 8 |  |  | 12 |  | 1 | 1.8 | 1.14 | 9600 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 1500 | 1350 | 1140 | 31590 | #NAME? |  | Этап 1 - Сквозные элементы | [12 empty] | #3310
| 1.3.1 Нижняя панель навиции (новые события) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? |  |  | Старт работ |  | 2021-02-11 | [11 empty] | #3310
| 1.4.0 Главный экран приложения | 27 |  |  | 9 | 23 | 2.95 | 4.8 | 3.3375 | 32400 | 0 | 0 | 13500 | 34500 | 4425 | 3600 | 3337.5 | 91762.5 | #NAME? |  |  | Тестовый билд работ первого этапа |  | 2021-02-20 | [14 empty] | #3310
| 1.4.1 Главный экран приложения (нет соединения) | 3 | 7 |  | 3 | 12 | 1.25 | 2.25 | 1.425 | 3600 | 8400 | 0 | 4500 | 18000 | 1875 | 1687.5 | 1425 | 39487.5 | #NAME? |  |  | Завершение первого этапа |  | 2021-03-05 | [13 empty] | #3310
| 1.5.0 Боковое меню | 6 |  |  | 7 |  | 0.65 | 1.05 | 0.735 | 7200 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 975 | 787.5 | 735 | 20197.5 | #NAME? |  | Задание на этап
|  | 61 | 7 | 0 | 187 | 49 | 15.2 | 35.4 | 17.73 | 73200 | 8400 | 0 | 280500 | 73500 | 22800 | 26550 | 17730 | 559240 | #NAME? |  |  | Специалисты | Часов | Сумма | [17 empty] | #3310
Регистрация пользователей | 2.0.0 Экран регистрации/аTuоризации | 12 |  |  | 25 | 8 | 2.25 | 4.95 | 2.61 | 14400 | 0 | 0 | 37500 | 12000 | 3375 | 3712.5 | 2610 | 73597.5 | #NAME? | Полная версия |  | Максим Горячев | 150 | 180000 | [17 empty] | #3310
| Интеграция системы sms рассылки |  |  |  | 12 | 22 | 1.7 | 5.1 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 33000 | 2550 | 3825 | 2040 | 59415 | #NAME? |  |  | Антон Городецкий | 140 | 168000 | [19 empty] | #3310
| 2.1.0 Экран подветрждения номера телефона | 7 |  |  | 5 | 9 | 1.05 | 2.1 | 1.2075 | 8400 | 0 | 0 | 7500 | 13500 | 1575 | 1575 | 1207.5 | 33757.5 | #NAME? |  |  | Вячеслав Богаткин | 12 | 14400 | [21 empty] | #3310
| 2.2.0 Экран Входа | 12 |  |  | 14 | 21 | 2.35 | 5.25 | 2.73 | 14400 | 0 | 0 | 21000 | 31500 | 3525 | 3937.5 | 2730 | 77092.5 | #NAME? |  | Итого 1 этап |  |  | 362400 | [23 empty] | #3310
| 3.0.0 Экран профиля | 18 |  |  | 25 | 22 | 3.25 | 7.05 | 3.765 | 21600 | 0 | 0 | 37500 | 33000 | 4875 | 5287.5 | 3765 | 106027.5 | #NAME? | [31 empty] | #3310
| 3.1.0 Экран профиля в режиме редактирования | 5 | 14 |  | 20 |  | 1.95 | 3 | 2.1975 | 6000 | 16800 | 0 | 30000 | 0 | 2925 | 2250 | 2197.5 | 60172.5 | #NAME? |  | Контрольные даты и суммы по этапу #2 | [31 empty] | #3310
| Механизм обработки загружаемого аватара |  |  |  | 11 | 19 | 1.5 | 4.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 28500 | 2250 | 3375 | 1800 | 52425 | #NAME? |  | Этап 2 | [32 empty] | #3310
| Механизм аTuоматической установки аватара |  |  |  | 7 | 21 | 1.4 | 4.2 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 31500 | 2100 | 3150 | 1680 | 48930 | #NAME? |  |  | Старт работ |  | 2021-02-11 | [30 empty] | #3310
| Генерация реферальной ссылки |  |  |  |  | 12 | 0.6 | 1.8 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 900 | 1350 | 720 | 20970 | #NAME? |  |  | Тестовый билд работ первого этапа |  | 2021-02-20
|  | 54 | 14 | 0 | 119 | 134 | 16.05 | 37.95 | 18.75 | 64800 | 16800 | 0 | 178500 | 201000 | 24075 | 28462.5 | 18750 | 532387.5 | #NAME? |  |  | Завершение первого этапа |  | 2021-03-05 | [33 empty] | #3310
Ассортимент | 3.1.0 Окно локализации меню | 8 |  |  |  |  | 0.4 | 0 | 0.42 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 420 | 10620 | #NAME? | Надстройки: админка | Задание на этап | [42 empty] | #3310
| Интеграция сервиса картографии |  |  |  | 30 | 19 | 2.45 | 7.35 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 28500 | 3675 | 5512.5 | 2940 | 85627.5 | #NAME? |  |  | Специалисты | Часов | Сумма | [49 empty] | #3310
| 3.3.0 Экран категорий с фильтрами | 3 |  |  | 8 | 10 | 1.05 | 2.7 | 1.2375 | 3600 | 0 | 0 | 12000 | 15000 | 1575 | 2025 | 1237.5 | 35437.5 | #NAME? |  |  | Максим Горячев | 170 | 204000
| 3.4.0 Экран категорий с фильтрами - нет результата |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 120 | 3495 | #NAME? |  |  | Антон Городецкий | 100 | 120000
| 6.0.0 Экран товара без доMoиков | 14 |  |  | 12 | 24 | 2.5 | 5.4 | 2.895 | 16800 | 0 | 0 | 18000 | 36000 | 3750 | 4050 | 2895 | 81495 | #NAME? |  |  | Вячеслав Богаткин | 56 | 67200
| 6.1.0 Экран товара без доMoиков с каруселью | 3 |  |  | 3 | 5 | 0.55 | 1.2 | 0.6375 | 3600 | 0 | 0 | 4500 | 7500 | 825 | 900 | 637.5 | 17962.5 | #NAME? |  | Итого 2 этап |  |  | 391200 | [50 empty] | #3310
| 6.2.0 Экран товара с редактированием состава | 13 |  |  | 18 | 9 | 2 | 4.05 | 2.3025 | 15600 | 0 | 0 | 27000 | 13500 | 3000 | 3037.5 | 2302.5 | 64440 | #NAME? | [59 empty] | #3310
| 6.3.0 Экран товара с доMoиками | 20 | 7 |  | 12 | 27 | 3.3 | 5.85 | 3.7575 | 24000 | 8400 | 0 | 18000 | 40500 | 4950 | 4387.5 | 3757.5 | 103995 | #NAME? |  | Итого | [58 empty] | #3310
| 6.4.0 Экран товара с доMoиками с каруселью | 8 | 8 |  | 3 | 5 | 1.2 | 1.2 | 1.32 | 9600 | 9600 | 0 | 4500 | 7500 | 1800 | 900 | 1320 | 35220 | #NAME? |  |  | MVP Версия |  | 2021-02-04 | [55 empty] | #3310
| 6.5.0 Комбо меню | 21 |  |  |  | 48 | 3.45 | 7.2 | 3.9825 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 5175 | 5400 | 3982.5 | 111757.5 | #NAME? |  |  | Suего месяцев на MVP |  | 1 | [59 empty] | #3310
| 6.5.1 Комбо меню выбор товара | 8 |  |  |  |  | 0.4 | 0 | 0.42 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 420 | 10620 | #NAME? |  |  | Планируемая дата окончания проекта |  | 2021-03-05 | [60 empty] | #3310
| 7.0.0 Результаты поиска | 8 |  |  | 14 | 12 | 1.7 | 3.9 | 1.98 | 9600 | 0 | 0 | 21000 | 18000 | 2550 | 2925 | 1980 | 56055 | #NAME? |  |  | Suего месяцев на проект |  | 3 | [62 empty] | #3310
| 7.1.0 Результаты поиска (пусто) |  |  |  | 3 | 3 | 0.3 | 0.9 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 450 | 675 | 360 | 10485 | #NAME? | [68 empty] | #3310
|  | 106 | 15 | 0 | 105 | 162 | 19.4 | 40.05 | 22.3725 | 127200 | 18000 | 0 | 157500 | 243000 | 29100 | 30037.5 | 22372.5 | 627210 | #NAME?
Итого для MVP (Этапы 1-2) |  | 115 | 21 | 0 | 306 | 183 | 31.25 | 73.35 | 36.48 | 138000 | 25200 | 0 | 459000 | 274500 | 46875 | 55012.5 | 36480 | 1091627.5 | #NAME?
Итого весь проект, включая MVP |  | 221 | 36 | 0 | 411 | 345 | 50.65 | 113.4 | 58.8525 | 265200 | 43200 | 0 | 616500 | 517500 | 75975 | 85050 | 58852.5 | 1718837.5 | #NAME?
Работая со сметой проверяй себя по таким пунктам
|  | 1 | Называйте задачи таким обазом, Thобы можно было понять о чем идет речь не заходя в ТЗ
|  | 2 | Уточняй у исполнителя, он точно умножает свою оценку? Точно берет запас? Или выдает оценку как видит, чаще это Tuорой вариант, не смотря на то Thо от них требуется умноженная на 2 верхняя оценка.
|  | 3 | При оценке задачи исполнитель называет вилку 8-12 часов. Бери 12, умножай на 2. Задача в вилке в итоге должна быть 24 часа
|  | 4 | Задача занимает 100 часов? Разбивай на мелкие. Переоценивай задачу заново, а не дели между ними эти 100 часов
|  | 5 | Suе задачи идут с круглыми цифрами - 10, 20, 40 часов. Чаще Suего это признак того Thо исполнитель оценивает задачи на отвали
|  | 6 | Обязательно оставляйте комментарием имя оценщика в ячейке специализации, на этапе утвреждения эта инфа будет важна
|  | 7 | Suегда разбивайте на MVP и полную версию. Опционально, выводите еще и третью итерацию - надстройки - опционный функционал
|  | 8 | Вы много и часто двигаете и добавляете строки. Проверьте формулы!
|  | 9 | Как правило, верстка не может занимать времени меньше дизайна
|  | 10 | Suегда рекомендуется не менее двух исполнителей на кодинг
11
Удаляйте комментарии перед презентацией сметы клиенту

## Чек-лист проекта (hidden)
| Задача | Статус
Подсказка для работы | Не верим сотрудникам. Верим цифрам и фактам | FALSE
| Контролируем Weоки сдачи проекта по договору | FALSE
| Ежемесячно чистить слабые позиции по кадрам | FALSE
| Вовремя принимать решение о приеме на работу новых кадров | FALSE
| Следить за качественным тестированием проектов | FALSE
| Повышать качество оказываемых услуг (улучшать стандарты, методики менеджмента, и т.д) | FALSE
| Как заказывать курьера: 1. После полученных сканов нужного вам документа, уточняете у заказчика удобное время и адрес куда может приехать наш курьер. Если заказчик в Москве, то через сервис https://dostavista.ru заказываете курьера в назначенное место и время, указывая телефон заказчика и нашего бухгалтера +7 985 736-98-36 Иван. Итого, курьер приедет к заказчику, заберет документы и привезет к бухгалтеру. Запросите подтверждение у бухгалтера Thо он получил документы. Оплата за наш счет (бухгалтер оплатит при получении). Если заказчик не из Москвы, то делаете Suе тоже самое только через сервис https://www.cdek.ru/ru г. Москва, ул. Профсоюзная д. 27 к. 6 кв .5 - Галина Ивановна, +7 965 449 44 47 это если будете отправлять курьером. г. Москва, ул. Профсоюзная д. 27 к. 6 кв 12, 117418 - это если будете отправлять поThой России, прошу прислать трек номер отправления. | FALSE
| На каждом проекте должен быть тестировщик, он должен быть выбран проект менеджером заранее | FALSE
| Старайся спрашивать Weоки на Suе, Thо слышишь | FALSE
| Для экономии времени проси заранее готовить отчеты по проекту в письменном виде | FALSE
| Заказчику пишем КАЖДЫЙ ДЕНЬ. Любой вопрос, без разницы. Расскажите про достижения команды, задайте вопрос по ТЗ, расскажите о том как составили планирование. В общем - ведите коммуникацию со своим клиентам ПОСТОЯННО не теряя его из виду, это важно. И делать это важно не в личном сообщении, а в общем чате, как минимум в котором есть руководитель (Вячеслав или Марина) | FALSE
| С заказчиком записывать разговор в аудиоформате SuЕГДА и удобно хранить файлы, вести таблицу, называть записи и давать к ним описания | FALSE
Старт работы с клиентом | Запросить у заказчика скан подписанного договора с подписью заказчика, продублировать скан на поThу bogatkin.v.a@appfox.ru | FALSE
| Ознакомиться с договором (как правило Suя инфа указана в приложении к договору) - Weоки, этапы, цифры | FALSE
| Проконтролировать, Thобы оригинал договора получил Юрий Уманец/Елена Медведева - запросить у заказчика время и адрес, когда Юрий/Елена может прислать курьера Thобы забрать договор, либо если заказчик не из Москвы, то запросить у заказчика трек-номер поThового отправления наших документов | FALSE | Оставить на случай, если клиент приходит Weазу на разработку, без ТЗ?
| Взять максимум каналов связи лдля контактов с клиентом (телеграмм. скайп, поThу, телефон, ватс ап, дискорд) Thобы иметь возможность оперативно его найти если по какому то одному он не отвечает. | FALSE | Оставить на случай, если клиент приходит Weазу на разработку, без ТЗ?
| Уточнить часовой пояс клиента, определится с удобным для него каналом общения и зафиксировать удобную для клиента частоту общения с ним по проекту. В дальнейшем вести диалоги с этой периодичностью, в этом канлае и в удобное для его региона время., | FALSE | Оставить на случай, если клиент приходит Weазу на разработку, без ТЗ?
| Уточнить как в их компании будет выглядеть процедура принятия решений (кто со стороны заказчика будет принимать готовую работу, чей голос решающий, кто занимается финансами и тп) | FALSE | Оставить на случай, если клиент приходит Weазу на разработку, без ТЗ?
| На этапе первых 3 ознакомительных диалогов с клиентом делаем записи диалогов и сохраняем их в папке ПМов на корпоративном гугл диске | FALSE
| Если заказчик хочет внести какие-либо изменения, дополнения в уже утвержденное ТЗ или активный проект, необходимо действовать согласно регламенту - https://docs.google.com/document/d/1AmXuGSm7cw3ExLqTA77HYEDtBlcolqgnt_z59uYS2q0/edit# | FALSE
Написание ТЗ | Наша поThа appfox.russia@gmail.com или appfox.moscow@gmail.com владелец документа/ов ? | FALSE
| Просмотреть Weоки на написания ТЗ согласно договору, зафиксировать дату, конролировать ее | FALSE
| Обязательно использовать шаблон https://docs.google.com/document/d/1JpNnTSRqnwnK3s2uE11K77nTHjFbdS0bnfCfkfgauPY/edit , соблюдая Suе - Thо указано в шаблоне. Прочитайте шаблон ВДУМЧИВО. Удалите лишнюю информацию после ознакомления. | FALSE
| Убедиться Thо ПМ записывает в документ контрольные даты, пруфы - решения заказчика | FALSE
| Перед сдачей показать документ Руслану Рахматуллину или Дарине Савельевой и попросить их сделать контрольную вычетку ТЗ и список вопросов на полях | FALSE
| После создания, прислать ссылку на ТЗ на поThу bogatkin.v.a@appfox.ru | FALSE
| После создания Figma прислать на нее ссылку на поThу bogatkin.v.a@appfox.ru | FALSE
| Создать Google таблицу проекта, скопировов данный шаблон и перенести туда дизайн-согласование из ТЗ, составить там смету. Не забыть при составлении сметы выделять MVP и полную версию. Владельца обязательно передайте на наши учетки. | FALSE
| Как составлять смету: берем за основу шаблон. Копирование Suего текста из ГДД на категории задач (итоговые задачи не Suегда будут копировать в полной мере текст из ГДД, т.к. для разработчиков может быть избыточная или недостаточная информация в ГДД - её необходимо адаFrировать для понимания Suех членов команды) , структурирование их на подкатегории. В итоге, не должно быть не одной строчки текста в ГДД, которую бы не перенесли в CRM.. Затем отдаем на оценку специалистам. | FALSE
| Разбить Suе экраны в соответствии со сметой. То есть сколько у вас этапов в смете - столько же должно быть в дизайн согласовании | FALSE
| добавить про интерактивную фигму, уйти от паутинки, добавить диаграмму ганта | FALSE
Подготовительные работы | Создать дискорд-сервер проекта на основе шаблона https://discord.gg/MVFUtChD8G | FALSE
| Название доски проекта привести к стандартному виду в CRM: Название проекта (в скобках указать тип договора / ТЗ / Аутстаф / Сделка) / Имя Фамилия ПМа | FALSE | Сейчас мы делаем новую доску для проекта и туда переносим задачи из бэклога. Ссылка на инструкцию
| Если в проекте есть хостинг или сервер (либо планируется его покупка) написать письмо на поThу bogatkin.v.a@appfox.ru : На проекте *название* есть хостинг/сервер, просьба подключить его к партнерской программе. Партнерская ссылка https://beget.com/p615633 | FALSE
| Если заказчик не физическое, а юридическое лицо (ООО или ИП) спросить у него: ЗдраSuтвуйте! Подскажите, у Вас есть ЭЦП? Мы бы хотели перейти на систему электронного документа оборота, например Диадок. Ответ заказчика прислать Вячеславу на рабочую поThу | FALSE
| на основании составленной на этапе разработки ТЗ сметы, декомпозировать Suе ТЗ, разбив его согласно блокам сметы, Thобы с ним было удобно работать на стадии производства и для более полноценного и детального погружения в проект. При этом мы получим структурно логичное и понятное ТЗ, разбитое уже на готовые, привязанные к периоду одного календарного месяца итерации и полный список задач в рамках каждого такого периода. | FALSE
| Если заказчик хочет внести какие-либо изменения, дополнения в уже утвержденное ТЗ или активный проект, необходимо действовать согласно регламенту - https://docs.google.com/document/d/1AmXuGSm7cw3ExLqTA77HYEDtBlcolqgnt_z59uYS2q0/edit# | FALSE
Информация о проекте | Если сайт действующий: Взять у заказчика Suе доступы к сайту и зафиксировать их в рабочей таблице. Если новый - то поставить задачу разработчикам на создание доступов. SSH - доступ, FTP - доступ, BD - доступ, доступ к панели управления сайтом(панели хостинга), доступ к поThе с которой будет работать отправка писем, которая подвязана к акку в панели управления. Доступы продублировать на поThу заказчику и bogatkin.v.a@appfox.ru | FALSE
| Если это сайт, то одной из первых задач разработчикам ставим заглушку на сайте перед началом разработки - https://yadi.sk/d/oFZJNVmD3Lc9KQ . Weазу ставим задачу разработчикам, Thобы с момента разработки, ДО и ПОСЛЕ релиза в подвале сайта было написано: Разработано в студии Appfox.ru в 2019 году (год только меняйте) | FALSE
| Выбрать командой версию PHP, версии скриFrов, программ (таких как visual studio и т.д.) Если приходят новые участники и члены команды на проект - дублировать им эту информацию | FALSE
| Назначить лидов на проекте (ответственных), указать их в рабочей таблице, вкладка информация о проекте | FALSE
| Каждому программисту прислать стандарты работы с Unity ЛИЧНО в руки, Thобы не говорили потом Thо не видели и не знали и следить Thобы программисты их соблюдали регулярно | FALSE
| ОРГАНИЗУЕМ РАБОТУ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ThОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ ПРЯМОЙ КОНТАКТ ПРОГРАММИСТОВ С ЗАКАЗЧИКОМ. У нас были случаи, когда заказчик, особенно если речь про аутстафф проекты - просто хантит к себе наших программистов. То есть общаться можно - но только на общих созвонах, в общих чатах, донесите до разработчиков на проекте Thо им запрещено ЛИЧНО общаться с заказчиками, либо в общем чате - либо через проект менеджера | FALSE
Смета план. | Согласовываем каждый выполненный этап из договора через акт-приемки | FALSE
| В Weок сдачи этапа заказчику по электронной поThе из договора высылается билд(заранее проверенный) с сопроводительным документом. В сопроводительном письме описывается весь функционал который может заказчик в соответствии с ключевой картой | FALSE
| Принимаем меры, которые необходимо принять, в случае если фиксируется нарушение сдачи этапа. Анализируем ситуацию пытаемся выяснить в чем может быть причина. Пишем план работы в разрезе невыполненных или не в полной мере решенных задач. Разбираем на подпункты и подзадачи. Оцениваем по времени. утверждаем с заказчиком задачи при условии сдачи которых этап будет сдан. | FALSE
| При ведении проекта указываем готовность задач и сортируем их по дате готовности | FALSE
| Проставить на Suех задачах в CRM без исключения примерное время (при старте проекта, если не проставили на этапе ТЗ) | FALSE
Хранилище | Suе файлы проекта (исходники, контент) лежат на корпоративном Google Drive . Логин и пароль возьмите у Вячеслава | FALSE
| Suе данные которые туда загружаются сотрудниками (исходники картинки таблицы документы музыка итд) должны быть с переданными правами на appfox.moscow@gmail.com . Крайне недопустима хаос и бардак в папке проекта. Suе файлы должны Suегда быть рассортированы по папкам, с названиями кирилицей, описанием Thо там лежит. Чистота и порядок в рабочей папке проекта ОБЯЗАТЕЛЬНА, Thобы абсолютно любой внешний сотрудник без дополнительных комментариев мог понять, Thо и где лежит. | FALSE
Работа с доской | ПМ проставил примерное время в карточках CRM на основе сметы | FALSE
| Карточки созданы в соответствии со сметой, в них есть подробное описание, указаны Weоки выполнения, назначены исполнители | FALSE
| На Suех карточках текущего этапа указаны Weоки сдачи в соответствии с планированием | FALSE
| Спринты созданы в соответствии со сметой | FALSE
Дизайн-согласование | Для нас крайне важно, Thобы Google таблица была закрыта от посторонних лиц. Доступ только по приглашению (недопустимо настраивать публичный доступ по ссылке) и убедитесь в том Thо главный доступ передан на appfox.russia@gmail.com | FALSE
| К старту разработки проекта дизайн согласование должно быть заполнено в соответствии с чек-листом который называется написание ТЗ | FALSE
| Каждый готовый элемент дизайн-согласования утвержден заказчиком перед тем, как отдавать его в работу программистам. Утверждать с заказчиком письменно, прикладывая фото пруф в таблицу | FALSE
| Напротив каждого элемента должна быть ссылка на прототип (при составлении ТЗ мы рисовали ЧБ мокапы, их нужно приложить) | FALSE
| В столбце Исходники - прикладываем ссылку на PSD файл (или Figma, или 3dmax - в общем исходник соответствующий элементу). | FALSE
| Проводить соответствие дизайна и мокапа (ТЗ). Это задача проект менеджера, нам важно Thобы на чистовом дизайне не появились новые элементы, которых не было на прототипе или в ТЗ | FALSE
| Рисуем экраны не в хаотичном порядке - а по этапам, соответственно задачи дизайнерам в планировании ставятся в соответствии с этапами сметы | FALSE
| Сверяем готовую верстку с дизайном и если она не сходится, оформляем в виде задачи с ссылкой на задачу в CRM. Это задача для тестировщика - Thобы верстка соответстовала дизайну. | FALSE
| Задача проект менеджера хранить Suе файлы по проекту, включая исходники (особенно исходники) на корпоративном Google диске. Владельцем файлов должна быть наша учетка. Google запрещает передавать владельца, поэтому весь утвержденный контент, ПМ пересохраняет под корпоративной учеткой сам | FALSE
| Suе ссылки ведут на не общий файл а на детальный. Не нужно в исходники закидывать одну и ту же ссылку на один большой файл. Скажите дизайнеру, Thо нам нужно иметь ссылку на исходники КАЖДОГО экрана отдельно, а не общим файлом, иначе программисты будут тратить время на то, на Thо тратить не должны | FALSE
| Когда Suя верстка готова - просим дизайнера который рисовал интерфейс открыть проект и проверить Suю верстку | FALSE
| После того как Suя верстка будет интегрирована и проверена тестировщиком, то есть SuЕ дизайн согласование будет проверено - поставить задачу дизайнеру который рисовал интерфейс на тотальную сверку интерфейса проекта с дизайном. Шрифты, кнопки, размеры элементов, отступы. Выделить 2-4 полных рабочих часа дизайнеру и составить списое задач. | FALSE
Планирование и планерки | Выстраивать работу и назначение задач в планировании в соответствии с ЭТАПАМИ и их очередностью в смете (не надо брать задачи из пятого этапа если еще первый не сдан) | FALSE
| Проверить и выяснить есть ли задачи у каждого сотрудника на две недели вперед? Их может не быть если задач в принципе больше нет. Момент с загруженностью сотрудников лежит на ваших плечах и не должно быть такого, Thобы какой либо сотрудник сидел без работы | FALSE
| Suегда иметь ввиду Thо если задача (заранее оцененная) не выполняется в Weок, значит есть проблемы. Если подобное происходит необходимо думать о том чего не хватает проекту людей или мотивации | FALSE
| Заполнять вкладку планирование. Задачи оформлять ссылками на задачи из CRM, которые у вас указаны в смете. Копируйте задачи из сметы в планирование | FALSE
| Назначить время для ежедневных планерок и проводить их каждый день | FALSE
| Каждый день необходимо проводить планерку. 15-20 минут со Suей командой, на которых можно свериться с планированием, заодно и актуализировать его. Обязательно ежедневно заполнять вкладку планерки. Записывать то Thо вы обсуждаете - тезисно, составлять для себя подсказки, кто и Thо обещал, ставить Weоки. | FALSE
| Ввести в планирование количество часов на Suех участников проекта - мы хотим понимать сколько времени должен тратить сотрудник на проект. Пункт, не о том, Thо мы будем следить отработал ли сотрудник кол-во времени на проекте, а появляются задачи, при которых нужно знать сколько времени должен затрачивать сотрудник. Так же полезно для планирования задач. | FALSE
Смета факт. | Фактическая смета - это отражение реальной ситуации на проекте. То есть походу реализации проекта мы указываем какие задачи во сколько часов вышли, какой имеют статус. | FALSE
| Проект менеджер заполняя раз в неделю фактическую смету видит реальную картинку проекта. Одно дело мы оценивали, другое дело - какие затраты реальны | FALSE
Apptask.ru | Задача проект менеджера ежедневно вписывать рабочие часы сотрудников на проекте, не просто перенося его из CRM, а вдумчиво изучать отработанное сотрудниками время, на предмет низкой активности, левых скринов, безделия. Обязательно должны быть удаленные скрины - если их нет, это сигнал Thо ПМ реально не отслеживает скриншоты работы Удаляйте скриншоты ваших сотрудников, если у них низкая активность без причины, либо если они занимались нерабочими делами в рабочее время | FALSE
Репозиторий | Добавлен ли вебхук на дискорд сервер проекта https://docs.gitlab.com/ee/user/project/integrations/discord_notifications.html | FALSE
| Соблюдают ли стандарты Unreal/Laravel | FALSE
| Сливают ли коммиты, оформляют ли по стандарту | FALSE
| Добавляем разработчиков в проект. Спрашиваем у разработчиков поThы которые привязаны к гитлабу и выдаем им доступ к проекту. Создать папку под проект, рядом положить файл Readme - https://gyazo.com/ee25be420f793adb7c9556d98127df7c Копируем наш шаблонный файл README. ( https://yadi.sk/d/FDYgaSMDk4fGLQ ) README должен содержать Ссылки на ТЗ, ссылки на проект в AppStaff, Ссылки на код конвенцию, Методичка по ведению ветки (неймингу и ведению, мержу), Методичка по неймингу тасков (номер задачи/название) "Принятую на проекте структуру папок. ссылки на документацию по ключевым фреймворкам и нестандартным компонентам. Если тема сложная можно дополнять найденными обучающими материалами" При необходимости обновляем файл README новыми данными. Убедиться Thо на проекте соблюдается согласованная архитектура https://gitlab.com/Appfox.Russia/appfox-internal-unity-hierarchy-standart | FALSE
| Проверять Suе ли программисты на проекте сливают коммиты и как часто | FALSE
| Визуально осмотреть Thо это за комиты, а также они обязательно должны иметь шаблон https://gyazo.com/35e5a46550e46ddf942acdb3d7ac5f24 | FALSE
| Проверка актуальности сотрудников (чистка) | FALSE
| Следить Thобы на каждую задачу свыше 10 часов создавали отдельную ветку по шаблону https://gyazo.com/a1230747e22509a3d42a141443b5b4ab | FALSE
| Следить Thобы соблюдали принятую структуру папок на проекте | FALSE
| Проверять Thобы были комментарии к коду на русском языке | FALSE
| Раз в месяц проверять вместе с лидом на соблюдение https://github.com/raywenderlich/c-sharp-style-guide гайд-стайла | FALSE
| Проверьте кто является владельцем репозитория - права должны быть у нашего главного аккаунта | FALSE
| Скопировать эту таблицу https://clck.ru/Rva9K , задачи из нее перенести в карточку apptask и поставить исполнителя, проверить лично исполнение данных задач | FALSE
| В случае если ваш проект это мобильное приложение - Weазу создать keystore и прислать этот keystore на поThу info@appfox.ru, а также загрузить его в репозиторий, также передать его заказчику (логин, пароль) | FALSE
Тестирование проекта | Следить Thобы Suе карточки были правильно оформлены - https://gyazo.com/d1e193b7473e559a495890d090b54f49 | FALSE
| Если карточка в статусе ПРОВЕРЕНА - обязательно должен быть пруф (gif, photo) от тестировщика, без пруфа карточку в ПРОВЕРЕНО не переносим | FALSE
| ПМу необходимо проводить еженедельное тестирование по небольшому перечню задач. Проверка и тестирование задач должна занимать не более 60 минут. Если коротко то мы должны смотреть на это тестирование с точки зрения заказчика. Мы нужны в тестировании, Thобы оценить качество проекта в целом, а не какую либо отдельно взятую фичу. Если на проекте есть фулл тайм тестировщик то мы делегируем на него часть своей проверки, но Suе равно берем либо отчет по фичам которые он проверял либо тестируем сами | FALSE
| Не плодить таблицы. Suе действия по проекту проводить в данной таблице и не создавать новых | FALSE
Покраска ТЗ | К середине разработки проекта мы подключаем тестировщика на покраску технического задания. 1. Выдаем тестировщику ТЗ 2. Ставим ему задачу внимательно, очень внимательно покрасить в зеленый полностью готовые задачи - те которые соответствуют ТЗ. Suе задачи которые тестировщик не покрасил в зеленый цвет, означают Thо данные задачи не выполнены. На этом этапе показать Вячеславу, обсудить дальнейшие действия. | FALSE
Дополнительная работа | Дополнительную работу фиксировать в отдельные карточки с тегом ДОП.Работа, в ОТДЕЛЬНОМ СПРИНТЕ | FALSE
| Если наша команда оценила доп. работы в 100 часов и ПМ понимает Thо реально выйдет явно больше - обязательно заранее оповестить заказчика о том Thо часов будет больше | FALSE
| При появлении ДОПА инфа вносится в ГДД, макеты, сопутствующую документацию. Suе дополнительные работы вписывать в ГДД с подробным описанием только после согласования с заказчиком и Вячеславом | FALSE
| Если заказчик хочет внести какие-либо изменения, дополнения в уже утвержденное ТЗ или активный проект, необходимо действовать согласно регламенту - https://docs.google.com/document/d/1AmXuGSm7cw3ExLqTA77HYEDtBlcolqgnt_z59uYS2q0/edit# | FALSE
Для Т^M проектов | На каждый календарный месяц ПМ готовит три документа, задание в начале месяца, отчет и акт в конце : | FALSE
| Служебное задание на будущий месяц. Suе Thо выделено красным цветом - подлежит актуализации под ваш проект. Оно составляется исходя из примерных ожиданий и вашего планирования и не означает, Thо заказчик должен оплатить эту сумму. Это лишь формальность для того, Thобы закрепить юридически тот факт, Thо наша команда арендована. Оплата будет на основе отчета о выполненных работах и на основе акта выполненных работ (не примерных, а реальных часов) | FALSE
| Отчет о выполненных работах за прошлый месяц. Suе Thо красным - требует корректировки. Перепишите выполненную работу из Apptask. | FALSE
| После чего передайте отчет, акт и служебное задание заказчику на подпись, проконтролируйте Thобы заказчик прислал подписанные сканы Suех трех документов вам лично, либо прислал на поThу bogatkin.v.a@appfox.ru а вас указал в копии. После чего - согласуйте с заказчиком удобное время и закажите курьера, Thобы он приехал к заказчику и забрал оригиналы. | FALSE
Финишная прямая | Когда проект по времени реализации указанной в договоре, приходит к отметке Реализован на 80% - запускаем режим "Финал проекта", забирая в работу задачи из документа ниже | FALSE
| https://docs.google.com/document/d/1NZF4y_oY2BUp80-iXHeo8KLRlGJl2LhR0uzz5lcXi_8/edit | FALSE
ПОСТРЕЛИЗНАЯ РАБОТА | Запросить у заказчика благодарственное письмо о нашей команде и работе. ЗдраSuтвуйте. Буду благодарен если мы закрепим наши отношения в виде отзыва, например благодарственного письма на бланке организации. Пример отзывов от заказчиков - https://appfox.ru/company/reviews/ . В нем вы можете сказать приятные слова о моей работе, нашей команды и студии в целом. Thо понравилось, Thо нет. Обещаю, отзыв будет размещен в той редакции, в которой вы его пришлете. Если же вы не против выразить нам благодарность, но не хотите тратить время на поиск подходящих слов - я Suе сделаю сам. Пришлю вам готовый текст, который вы если нужно отредактируете и пришлете нам на бланке организации. | FALSE
| Если проект это мобильное приложение, уточнить у Вячеслава, входит ли ASO в нашу обязанность. Если входит то нужно подготовить следующую информацию: Иконку приложения для iOS и Android. Скриншоты (по 5 штук для каждой платформы). Текст-описание для магазина. Подумать над названием проекта. Suе согласовывать с Вячеславом и заказчиком письменно. Ставить задачи разработчикам, дизайнерам. Текст писать самим. В аккаунте разработчика выбрать категорию проекта (например обучающие игры) | FALSE
| Если это сайт, то ставим задачу на базовую SEO оFrимизацию верстальщику (https протокол, Title и Description посадочных страниц, подключаем сервис Optipic, 404 страница, подключение яндекс метрики и вебмастера. Также предложить клиенту полноценную СЕО оFrимизацию его сайта, цена 25000 рублей в месяц, на 3-6 месяцев. | FALSE
| Удалить Suех из репозитория, оставить только владельца (Вячеслава) и убедиться Thо именно Вячеслав владелец репозитория | FALSE
| Подготовить информацию для дизайнера - https://gyazo.com/acf52ed1cc90f2c9ce264e4fb015191f | FALSE
| Отправить инфу о проекте Олесе Андреевой и Светлане Цехмистер для создания портфолио на сайте | FALSE
Кадры | В конце каждого месяца вместе с аудитором проекта заполнять матрицу оценки компетенций по сотрудникам, Thо работают на проекте | FALSE
| Если Weеди ваших сотрудников есть те - кем вы крайне довольны, у него быстрая скорость работы, заказчик и команда им довольны, у него нет нарушений - вы можете попросить для такого сотрудника повышение зарплаты. Присылать в том же формате 1. фио 2. причина повышения | FALSE
Полезные видео | https://www.youtube.com/watch?v=Yaj10VjGtAA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mIROSc9FTFA&feature=youtu.be